## Plan1
Relatório de Obra em Andamento - Junho de 2023 a Fevereiro 2024 | [8 empty] | %
Obras da Câmara Municipal de Itabaianinha
Discriminação | Empresa | Data de Início | Previsão de Termino | Valor Contratado | Aditivo do Valor | Aditivo de Prazo | Valor do Contrato com Aditivo | Valor Pago | Realização Física | Realização Financeira
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIOVALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIO | CNPJ 05.917.626/0001-80 NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-EPP | 2023-06-13 | 2024-12-20 | 722493.32 | 179175.42 | Foi aditivado durante 6 meses a partir da previsão de termino | 901668.74 | 901668.74 | 100% | 100%