## Plan1
Relatório de Obra Finalizadas - Junho 2022 a Abril 2023 | [8 empty] | %
Obras da Câmara Municipal de Itabaianinha
Discriminação | Empresa | Data de Início | Previsão de Termino | Valor Contratado | Aditivo do Valor | Aditivo de Prazo | Valor do Contrato com Aditivo | Valor Pago | Realização Física | Realização Financeira
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA | CONSTRUTORA ATALAIA E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ 27.337.094/0001-45 | 2022-06-10 | 2023-04-10 | 392760.68 | 94995.5 | Não | 487756.18 | 487756.18 | 100% | 100%